## Sprint 10
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Abre licitação por carta convite
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 15 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4.3333 | 3.8333 | 3.3333 | 2.8333 | 2 | 0 | 40.3333
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.5
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24
Requisito 2: Abre licitação por pregão
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 15 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 45
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 63
Total |  |  |  | 110 | 19.5 | 35 | 28 | 27 | 42 | 39.3333 | 41.8333 | 36.3333 | 19.8333 | 7 | 2 | 297.8333

## Sprint 9
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Registrar proposta vencedora
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 6 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12
Requisito 2: Alterar proposta vencedora
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 10 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22
Requisito 3: Cancelar proposta vencedora
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 4.5
Requisito 4: Conclui licitação proposta Vencedora
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.5
Requisito 5: Justifica número mínimo de participantes
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 7.5
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.5
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4.5
Total |  |  |  | 145 | 33 | 42 | 41 | 20 | 9 | 9 | 32.5 | 22.5 | 18 | 17 | 12 | 256

## Sprint 8
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Cadastrar análise melhor proposta
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 15 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 15 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.5
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24
Requisito 2: Editar análise melhor proposta
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 15 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 18
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 15 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43
Requisito 3: Excluir análise melhor proposta
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 4.5
Total |  |  |  | 165 | 18 | 31 | 27 | 19 | 33 | 24 | 26.5 | 11.5 | 12 | 11 | 5 | 218

## Sprint 7
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Realizar proposta
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 0.5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.5
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19
Requisito 2: Alterar proposta
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 10 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40
Requisito 3: Cancelar proposta
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 3 | 20.5
Total |  |  |  | 120 | 18 | 32 | 23 | 21 | 18 | 23 | 23.5 | 14.5 | 19 | 11 | 5 | 208

## Sprint 6
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Publicar edital
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12
Requisito 2:Abrir licitação
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 8 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22
Requisito 3:Editar licitação
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 4.5
Requisito 4:Excluir licitação
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.5
Total |  |  |  | 110 | 30.5 | 39.5 | 34.5 | 13 | 5 | 5 | 26.5 | 17.5 | 16 | 15 | 7 | 209.5

## Sprint 5
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Cadastrar propostas
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12
Requisito 2:Editar propostas
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 14
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26
Requisito 3:Excluir propostas
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 29
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 3 | 17.5
Total |  |  |  | 43 | 18 | 26 | 21 | 28 | 10 | 3 | 21.5 | 11.5 | 18 | 16 | 5 | 178

## Sprint 4
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Verificar recursos financeiros
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12
Requisito 2:Cadastrar empresas
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
Requisito 3:Alterar empresas
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 7.5
Requisito 4:Excluir empresas
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5
Total |  |  |  | 85.5 | 19 | 15.5 | 15.5 | 10 | 5 | 4 | 16.5 | 12.5 | 12 | 11 | 7 | 128

## Sprint 3
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Cadastrar comissão licitação
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Em espera | 8 | 3 | 8 | 7 | 0 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 10
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 6 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Requisito 2: Alterar comissão licitação
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 8 | 3 | 0.5 | 0.5 | 5 | 6 | 7 | 0.5 | 0.5 | 6 | 5 | 0 | 34
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 15
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 42
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
Requisito 3: Excluir comissão licitação
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 33
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 34
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 7
Total |  |  |  | 81 | 21 | 22 | 30 | 15 | 32 | 35 | 15.5 | 28.5 | 34 | 25 | 5 | 215

## Sprint 2
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Enviar justificativa técnica
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 15 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0 | 50
Requisito 2: Alterar justificativa técnica
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 15 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
Requisito 3: Excluir justificativa técnica
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 15 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 39
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 7.5
Total |  |  |  | 150 | 30.5 | 27 | 27 | 26 | 28 | 26 | 26.5 | 13.5 | 14 | 23 | 5 | 246.5

## Sprint 1
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Registrar preços mercado
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 15 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 35
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 44
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 43
Requisito 2: Alterar preços mercado
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 15 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 15 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22
Requisito 3: Excluir preços mercado
Backend | Essencial | Jair Bolsonaro | Completo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8
Front-end | Essencial | Dilma | Completo | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Banco de dados | Essencial | Zema | Completo | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Teste | Essencial | Dias Toffoli | Completo | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 5.5
Total |  |  |  | 150 | 24.5 | 33 | 24 | 19 | 17 | 24 | 23.5 | 19.5 | 17 | 26 | 5 | 232.5